## Части проекта
Проект Loreland (Лореленд). Воплощаем идеи.
| Раздел | Доля | Число токенов
1 | Идея | 5% | 5000000
2 | Концепция | 7% | 7000000
3 | Сайт | 1% | 1000000
4 | Документация (whitepaper) | 5% | 5000000
5 | Демо | 1% | 1000000
6 | Сообщество | 5% | 5000000
7 | Прототип(MVP) | 7% | 7000000
8 | Маркетинг | 20% | 20000000
9 | Мобильная версия (iOS+Andr.) | 5% | 5000000
10 | Рабочая версия (РС) | 8% | 8000000
11 | Особая часть проекта | 36% | 36000000
| Итого: | 100% | 100000000

## 1.Идея
5% | - | Вес раздела | 100% |  | 5000000 | токенов |  | % выполнения | 91.53% |  |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[11 empty] | Рост цены токена | 0 | 0.001
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов: |  | Готовность | Выплачено токенов | Остаток | Вынолнил
| 1. | Общее описание | 5% |  | 250000 |  | да | 250000 | 0 | А1
| 2. | Решаемая проблема | 5% |  | 250000 |  | да | 250000 | 0 | А1
| 3. | Бизнес-модель и перспективы | 5% |  | 250000 |  | да | 250000 | 0 | А1
| 4. | Целевая аудитория | 5% |  | 250000 |  | да | 250000 | 0 | А1
| 5. | Аналогичные проекты | 2% |  | 100000 |  | да | 100000 | 0 | А1
| 6. | Необходимые условия | 2% |  | 100000 |  | да | 100000 | 0 | А1
| 7. | Эскизы бренда | 20% |  | 1000000 |  | да | 1000000 | 0 | А1
| 8. | Оформление | 10% |  | 500000 |  | да | 500000 | 0 | А1
| 9. | Переводы | 5% |  | 250000 |  |  | 0 | 250000
| 9.1 | Английский |  | 125000
| 9.2 | Китайский |  | 125000
| 10. | Резерв для улучшений | 41% |  | 2050000 |  |  | 0 | 2050000

## 2.Конц.
7% | - | Вес раздела | 100% |  | 7000000 | токенов |  |  |  |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[6 empty] | в том числе: |  |  |  | Рост цены токена | 0.001 | 0.002
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов: | Решение | Проверка | голосование | Выполнил
| 1. | Цели проекта | 2% |  | 140000 | 112000 | 14000 | 14000 | А1
| 2. | Источники дохода и расходы | 1% |  | 70000 | 56000 | 7000 | 7000 | А1
| 3. | Риски | 1% |  | 70000 | 56000 | 7000 | 7000 | А1
| 4. | Этапы и составные части | 1% |  | 70000 | 56000 | 7000 | 7000 | А1
| 5. | Порядок реализации | 2% |  | 140000 | 112000 | 14000 | 14000 | А1
| 6. | Сегменты и реальные отзывы целевой аудитории | 10% |  | 700000 | 560000 | 70000 | 70000
| 7. | Мотивация | 1% |  | 70000 | 56000 | 7000 | 7000 | А1
| 8. | Структура | 25% |  | 1750000
| 8.1 | Сформировать основные задачи разделов |  | 1500000 |  | 1200000 | 150000 | 150000 | А1
| 8.2 | Структура проекта |  | 250000 |  | 200000 | 25000 | 25000
| 9. | Бизнес-план и оформление | 10% |  | 700000 | 560000 | 70000 | 70000
| 10. | Резерв | 47% |  | 3290000

## 3.Сайт
1% | - | Вес раздела | 70% |  | 1000000 | токенов |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[7 empty] | Рост цены токена | 0.002 | 0.004
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов:
| 1. | Дизайн | 15% |  | 150000
| 2. | Контент | 15% |  | 150000
| 3. | Прочее | 15% |  | 150000
| 3.1 | Верстка |  | 100000
| 3.2 | Настройка форм и входа в приложение |  | 200000
| 4. | Оформление и релиз | 25% |  | 250000
| 5. | Резерв | 30% |  | 300000

## 4.Док.
5% | - | Вес раздела | 60% |  | 5000000 | токенов | [6 empty] | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[6 empty] | в том числе: | [5 empty] | Рост цены токена | 0.004 | 0.008
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов: | Решение | Кем | Проверка | кем | голосование | Участники
| 1. | Основные понятия | 2% |  | 100000 | 80000 |  | 64000 |  | 51200
| 2. | Идея, краткая концепция | 3% |  | 150000 | 120000 |  | 96000 |  | 76800
| 3. | Математическая модель | 20% |  | 1000000 | 800000 |  | 640000 |  | 512000
| 4. | Техническая часть | 10% |  | 500000 | 400000 |  | 320000 |  | 256000
| 5. | Финансовая часть | 10% |  | 500000 | 400000 |  | 320000 |  | 256000
| 6. | Этапы, сроки и пути реализации | 5% |  | 250000 | 200000 |  | 160000 |  | 128000
| 7. | Оформление | 10% |  | 500000 | 400000 |  | 320000 |  | 256000
| 7.1 | Документация для сайта |  | 125000 |  | 100000 |  | 12500 |  | 12500
| 7.2 | Полный пакет документации |  | 300000 |  | 240000 |  | 30000 |  | 30000
| 7.3 | Английский вариант |  | 25000 |  | 20000 |  | 2500 |  | 2500
| 7.4 | Китайский вариант |  | 50000 |  | 40000 |  | 5000 |  | 5000
| 8. | Резерв | 40% |  | 2000000

## 5.Демо
1% | - | Вес раздела | 50% | 1000000 | токенов |  |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[8 empty] | Рост цены токена | 0.008 | 0.016
|  | Наименование задачи | Вес | Токенов:
| 1. | Дизайн | 15% | 150000 | 120000 | 15000 | 15000
| 2. | Материалы | 20% | 200000 | 160000 | 20000 | 20000
| 3. | Оформление и релиз | 15% | 150000 | 120000 | 15000 | 15000
| 4. | Резерв | 50% | 500000

## 6.Сооб.
5% | - | Вес раздела | 100% |  | 5000000 | токенов |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[7 empty] | Рост цены токена | 0.016 | 0.032
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов:
| 1. | Ведение социальных медиа (сети, форумы Reddit, Bitcointalk, Medium и пр.) | 7.5% |  | 375000
| 1.1 | Reddit
| 1.2 | Medium
| 1.3 | Bitcointalk
| 2. | Каналы и группы (Телеграм, Viber и пр.) | 7.5% |  | 375000
| 2.1 | Telegram |  | 175000
| 2.2 | Контакт |  | 100000
| 2.3 | Facebook |  | 100000
| 3. | Разное | 5% |  | 250000
| 4. | Митапы | 20% |  | 1000000
| 5. | Геймефикация (розыгрыши, состязания и пр.) | 20% |  | 1000000
| 6. | Резерв | 40% |  | 2000000

## 7.Прото.
7% | - | Вес раздела | 100% |  | 7000000 | токенов |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[7 empty] | Рост цены токена | 0.032 | 0.064
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов:
| 1. | Проект прототипа | 10% |  | 700000
| 2. | Изготовление | 50% |  | 3500000
| 2.1 | Регистрация |  | 100000
| 2.2 | Интерфейс участника |  | 500000
| 2.3 | Интерфейс основателя |  | 300000
| 2.4 | Интерфейс гостя |  | 100000
| 2.5 | Интерфейс инвестора |  | 150000
| 2.6 | Тестирование и развертывание |  | 2350000
| 3. | Оформление и релиз | 10% |  | 700000
| 4. | Резерв | 30% |  | 2100000
3500000

## 8. Маркет.
20% | - | Вес раздела | 100% | 20000000 | токенов |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[6 empty] | Рост цены токена | 0.064 | 0.128
|  | Наименование задачи | Вес | Токенов:
| 1. | Реклама в сети и оффлайн | 10% | 2000000
| 2. | Презентации и материалы для конференций и митапов | 3% | 600000
| 3. | Продвижение сайта и каналов | 5% | 1000000
| 4. | Публикации, обзоры, биржи и пр. | 20% | 4000000
| 5. | Адаптация для успешного сотрудничества с партнерами | 7% | 1400000
| 6. | Разное | 5% | 1000000
| 7. | Резерв | 50% | 10000000

## 9. Моб.в.
5% | - | Вес раздела | 100% | 5000000 | токенов |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[6 empty] | Рост цены токена | 0.128 | 0.256
|  | Андроид: | 50% | 2500000
|  | Наименование задачи | Вес | Токенов:
| 1. | Контент | 5% | 125000
| 2. | Архитектура | 5% | 125000
| 3. | Дизайн | 5% | 125000
| 4. | Разработка | 25% | 625000
| 5. | Тестирование | 5% | 125000
| 6. | Прочее | 5% | 125000
| 7. | Оформление и релиз | 15% | 375000
| 6. | Резерв | 35% | 875000
|  | iOS: | 50% | 2500000
| 1. | Контент | 5% | 125000
| 2. | Архитектура | 5% | 125000
| 3. | Дизайн | 5% | 125000
| 4. | Разработка | 25% | 625000
| 5. | Тестирование | 5% | 125000
| 6. | Прочее | 5% | 125000
| 7. | Оформление и релиз | 15% | 375000
| 6. | Прочее | 35% | 875000

## 10. РС в.
8% | - | Вес раздела | 100% |  | 8000000 | токенов |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[7 empty] | Рост цены токена | 0.256 | 0.512
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов:
| 1. | Архитектура | 5% |  | 400000
| 2. | Контент | 5% |  | 400000
| 3. | Дизайн | 5% |  | 400000
| 3.1 | "sweet" |  | 100000
| 3.2 | "game" |  | 300000
| 4. | Разработка | 25% |  | 2000000
| 5. | Тестирование | 2% |  | 160000
| 6. | Прочее | 8% |  | 640000
| 7. | Оформление и релиз | 15% |  | 1200000
| 8. | Резерв | 35% |  | 2800000

## 11. Ос.ч.
36% | - | Вес раздела | 100% |  | 36000000 | токенов |  | До выполнения задач | После завершения (кроме резерва)
[7 empty] | Рост цены токена | 0.512 | 1.024
|  | Наименование задачи | Вес |  | Токенов:
| 1. | Алгоритмы расчета | 2% |  | 720000
| 1.1 | Решение, голосование, пруфридинг, инвестиции |  | 100000
| 1.2 | Привелигированные и основные доли: голосования и купля/продажа |  | 100000
| 1.3 | Репутация |  | 100000
| 1.4 | Прочее |  | 200000
| 2. | Кошельки и расчеты | 5% |  | 1800000
| 3. | Рейтинги, поиск, ранжирования | 5% |  | 1800000
| 4. | Взаимодействие с внешними сетями | 20% |  | 7200000
| 5. | Независимое и неизменяемое хранение данных | 5% |  | 1800000
| 6. | Собственная сеть | 5% |  | 1800000
| 7. | Оформление | 15% |  | 5400000
| 8. | Резерв | 43% |  | 15480000

## Выплаты
Номер | Дата | Раздел | Задача | Объем | Кому |  |  | Начислено по разделам:
1 | 2018 | Идея | Общее описание | 250000 | А1 |  | 1 | Идея | 2700000
2 | 2018 | Идея | Решаемая проблема | 250000 | А1 |  | 2 | Концепция | 2060000
3 | 2018 | Идея | Бизнес-модель и перспективы | 250000 | А1 |  | 3 | Сайт | 300000
4 | 2018 | Идея | Целевая аудитория | 250000 | А1 |  | 4 | Документация (whitepaper) | 375000
5 | 2018 | Идея | Аналогичные проекты | 100000 | А1 |  | 5 | Демо | 150000
6 | 2018 | Идея | Необходимые условия | 100000 | А1 |  | 6 | Сообщество | 175000
7 | 2018 | Идея | Эскизы бренда | 1000000 | А1 |  | 7 | Прототип(MVP) | 1300000
8 | 2018 | Идея | Оформление | 500000 | А1 |  | 8 | Маркетинг
9 | 2018 | Концепция | Цели проекта | 140000 | А1 |  | 9 | Мобильная версия (iOS+Andr.)
10 | 2018 | Концепция | Источники дохода и расходы | 70000 | А1 |  | 10 | Рабочая версия (РС)
11 | 2018 | Концепция | Риски | 70000 | А1 |  | 11 | Особая часть проекта | 300000
12 | 2018 | Концепция | Этапы и составные части | 70000 | А1
13 | 2018 | Концепция | Порядок реализации | 140000 | А1
14 | 2018 | Концепция | Мотивация | 70000 | А1
15 | 2018 | Прототип(MVP) | Проект прототипа | 700000 | А1
16 | 2018 | Прототип(MVP) | Регистрация | 100000 | А1
17 | 2019 | Прототип(MVP) | Интерфейс участника | 500000 | А1
18 | 2019 | Демо | Дизайн | 150000 | А1
19 | 2019 | Документация (whitepaper) | Основные понятия | 100000 | А1
20 | 2019 | Сайт | Дизайн | 150000 | А1
21 | 2019 | Документация (whitepaper) | Идея, краткая концепция | 150000 | А1
22 | 2019 | Особая часть проекта | Решение, голосование, пруфридинг, инвестиции | 100000 | А1
23 | 2019 | Концепция | Сформировать основные задачи разделов | 1500000 | А1
24 | 2019 | Документация (whitepaper) |  |  | А1
25 | 2019 | Сайт | Контент | 150000 | А1
26 | 2019 | Сайт | Верстка | 100000 | А1
27 | 2019 | Особая часть проекта | Привелигированные и основные доли: голосования и купля/продажа | 100000 | А1 |  |  |  |  | А1 | 4362900%
28 | 2019 | Особая часть проекта | Репутация | 100000 | А1 |  |  | Всего начислено: | 7460000
29 | 2019 | Сообщество | Telegram | 175000 | А1
30 | 2019 | Документация (whitepaper) | Документация для сайта | 125000 | А1 | AA
31 | [7 empty] | Выплачено: | 7000000
32
33
34
35
36
37 |  |  | Подитог: | 7460000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Прогресс
| Раздел | Доля | Число токенов | Выплачено по разделам: | Токенов без резерва | % выполнения
1 | Идея | 5% | 5000000 | 2700000 | 2950000 | 91.53%
2 | Концепция | 7% | 7000000 | 2060000 | 3710000 | 55.53%
3 | Сайт | 1% | 1000000 | 300000 | 700000 | 42.86%
4 | Документация (whitepaper) | 5% | 5000000 | 375000 | 3000000 | 12.5%
5 | Демо | 1% | 1000000 | 150000 | 500000 | 30%
6 | Сообщество | 5% | 5000000 | 175000 | 3000000 | 5.833%
7 | Прототип(MVP) | 7% | 7000000 | 1300000 | 4900000 | 26.53%
8 | Маркетинг | 20% | 20000000 | 0 | 10000000 | 0%
9 | Мобильная версия (iOS+Andr.) | 5% | 5000000 | 0 | 3250000 | 0%
10 | Рабочая версия (РС) | 8% | 8000000 | 0 | 5200000 | 0%
11 | Особая часть проекта | 36% | 36000000 | 300000 | 20520000 | 1.462%
| Итого: | 100% | 100000000 | 7360000 | 57730000 | 24.2%

## Цена
Ожидаемый рост цены токена и оценки проекта
| Показатели | Необходимые условия (завершен раздел) | % выполнения проекта | Цена токена, $, после выплаты бюджета (кроме резерва) | Ориентировочно выплачено токенов | Оценка проекта, $ | Оценка после использования резервов, $
1 |  | Идея | 5% | 0.001 | 2950000 | 2950
2 |  | Концепция | 10% | 0.002 | 6660000 | 13320
3 |  | Сайт | 20% | 0.004 | 7360000 | 29440
4 | Выкладываются задания | Документация (whitepaper) | 30% | 0.008 | 10360000 | 82880
5 | Виден прогресс | Прототип(MVP) | 40% | 0.016 | 10860000 | 173760
6 | Первые клиенты, P/M-fit | Сообщество | 50% | 0.032 | 13860000 | 443520
7 |  | Сообщество | 60% | 0.064 | 18760000 | 1200640
8 |  | Рабочая версия (РС) | 70% | 0.128 | 28760000 | 3681280
9 | Рыночный продукт | Мобильная версия (iOS+Andr.) | 80% | 0.256 | 32010000 | 8194560
10 |  | Демо | 90% | 0.512 | 37210000 | 19051520
11 |  | Особая часть проекта | 100% | 1.024 | 57730000 | 59115520 | 102400000

## Участники
| Участник | Принято заданий | Проверено участником | За участия в голосованиях | Администрирование разделов | Минусования | Репутация | Начислено токенов | Выплачено токенов | Репутация
1 | А1 | 30 | 29 | 29 | 11 | 0 | 287 | 7447500 | 7000000 | +10 | Администрирование разделов
2 | AA |  | 1 |  |  |  | 2 | 12500 |  | +3 | Принято заданий
3 | [6 empty] | 0 |  |  | +2 | Проверено участником
4 | [6 empty] | 0 |  |  | +1 | За участия в голосованиях
5 | [6 empty] | 0 |  |  | -5 | Задание взято, проектом не принято или в срок не сдано
6 | [6 empty] | 0 |  |  | от -1 до -50 | брань, оскорбления, негативные комментарии или распространение конфликта участников за пределы Платформы (закрытых чатов участников) | При голосовании изменяется по формуле: 1+((X/100)-(Y/100)), где X - репутация голосующего, Y - репутация пользователя, за чей ответ голосуют. | Если результат получается меньше или равен нулю, то используется значение 0,01. При такой системе пользователь с большей репутацией имеет большее влияние при голосовании, и наоборот.
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0